朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
|  | 煤炭 | 14项 |  |  | 327427 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西中煤担水沟煤业有限公司 | 兼并重组建设90万吨/年项目 | 城区 | 在建 | 26804 |  | 26000 |  | 26000 | 现已投产。 |
| 2 | 山西朔州平鲁区西易党新煤业有限公司 | 重组改造120万吨/年 | 平鲁 | 在建 | 25000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 | 正在报审《矿井地质报告》，购置设备、进行土建工程。 |
| 3 | 山西煤炭运销集体莲盛煤业有限公司 | 机械化采煤升级改造90吨/年 | 平鲁 | 在建 | 13203 |  | 1800 |  | 1800 | 设备已购置。 |
| 4 | 山西朔州平鲁国强煤业有限公司 | 机械化采煤升级改造120万吨/年 | 平鲁 | 在建 | 25645 | 8000 | 2000 | 6800 | 2000 | 开工建设手续齐全，主、副井各掘620米，大巷开拓2300米，综合办公楼完成50%工程，设备已订货。 |
| 5 | 山西朔州平鲁区华美奥崇升煤业有限公司 | 重组改造90万吨/年 | 平鲁 | 在建 | 13775 | 2000 | 4500 | 2000 | 4500 | 设备已购置。 |
| 6 | 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 | 机械化采煤升级改造120万吨/年 | 平鲁 | 在建 | 20000 |  | 4500 |  | 4500 | 正在报审《初步设计》，已订购部分设备。 |
| 7 | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 机械化采煤升级改造150万吨/年 | 平鲁 | 在建 | 29399 | 8000 | 13000 | 8000 | 13000 | 《初步设计》已审批，正在报审《地质报告》和《安全专篇》，设备购置投资8000万元，井巷工程完成投资1000万元，其余地面建筑投资。 |
| 8 | 山西山阴芍药花煤业有限公司 | 兼并重组建设120万吨/年 | 山阴 | 在建 | 12000 |  | 17000 |  | 17000 | 已完工。 |
| 9 | 山西山阴金海洋五家沟煤业有限公司 | 兼并重组建设300万吨/年 | 山阴 | 在建 | 12000 |  | 5262 |  | 5262 | 全部工程已完，正在办理安全生产许可证。 |
| 10 | 山西怀仁南窑晋通砂石煤业有限公司 | 兼并重组建设90万吨/年 | 怀仁 | 在建 | 17000 |  | 15000 |  | 15000 | 井巷工程完成90%，土建工程与设备安装预计10月底结束。 |
| 11 | 山西怀仁联顺玺达柴沟煤业有限公司 | 兼并重组建设300万吨/年 | 怀仁 | 在建 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 | 正在准备工程验收。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 12 | 山西右玉东洼北煤业有限公司 | 兼并重组建设120万吨/年 | 右玉 | 在建 | 70000 |  | 55000 |  | 55000 | 综采设备安装全部到位。 |
| 13 | 山西右玉教场坪煤业有限公司 | 兼并重组建设90万吨/年 | 右玉 | 在建 | 30000 |  | 24000 |  | 24000 | 综采设备安装全部到位。 |
| 14 | 山西右玉玉岭煤业有限公司 | 机械化采煤升级改造90万吨/年 | 右玉 | 在建 | 30000 |  | 12000 |  | 12000 | 综采设备安装全部到位。 |
|  | 电力 | 3项 |  |  | 538000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 国电集团华北洁能有限公司 | 右玉老千山4.95万千瓦风力发电项目 | 右玉 | 在建 | 50000 | 37000 | 13000 | 35000 | 13000 | 正在调试设备，等待省电力公司并网发电批复文件下发即可发电。。 |
| 2 | 山西京玉发电有限公司 | 2×300MW煤矸石发电项目 | 右玉 | 在建 | 288000 | 85500 | 15000 | 85500 | 15000 | 主厂房1#锅炉一层钢架已完工，二层开始吊装。 |
| 3 | 国电同煤王坪发电有限责任公司 | 2×20万千瓦煤矸石发电项目 | 怀仁 | 在建 | 200000 |  | 40000 |  | 36900 | 主厂房施工至四层，烟囱施工至19米，锅炉大板梁吊装完成。 |
|  | 食品（轻工） | 10项 |  |  | 77335 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔州市金铃农产品开发有限公司 | 年产万吨马铃薯 无明矾粉丝 | 平鲁 | 在建 | 5131 | 640 | 1200 | 400 | 800 | 厂房改造基本完成，正在进行内部装修，以及安装设备。 |
| 2 | 右玉臣丰食品有限公司 | 苦荞深加工项目 | 右玉 | 在建 | 5800 |  | 5800 |  | 2500 | 一期完工，开始试产。 |
| 3 | 山西燕京啤酒有限公司 | 15万吨/年啤酒技术改造项目 | 城区 | 在建 | 9800 | 2000 | 6910 | 2000 | 6910 | 完成10万吨生产能力。 |
| 4 | 朔州绿源粮油有限公司 | 6万吨/年葫麻深加工项目 | 城区 | 在建 | 5174 | 800 | 1800 | 800 | 1800 | 正在进行厂房建设，完成工程量35%。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 5 | 山西天鹏农牧有限公司 | 4万吨/年系列熟肉制品项目 | 山阴 | 在建 | 6400 |  | 3980 |  | 3980 | 已试生产。 |
| 6 | 山西玉龙土特产有限公司 | 4.3万吨/年杂粮生产线 | 山阴 | 在建 | 13000 |  | 1050 |  | 1050 | 因建设高速路需避让，故在拆迁当中，当前办理征地手续。 |
| 7 | 山西辈辈龙蔬菜食品饮料有限公司 | 蔬菜泥果500吨，果蔬汁饮料1万吨，沙棘油40吨，沙棘黄酮100吨 | 山阴 | 在建 | 9600 | 1400 | 4070 | 1400 | 4070 | 土建及水电配套工程全部完成，饮料车间设备已全部到位，蔬菜果设备已安装完毕，总体工程完成90%，其它设备正在考察当中。 |
| 8 | 山西天龙玻璃制品有限公司 | 8300万只玻璃瓶项目 | 山阴 | 在建 | 2248 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 开始试生产。 |
| 9 | 应县森泰皮革有限公司 | 年加工600万张绵羊皮项目 | 应县 | 在建 | 17182 |  | 17182 |  | 9500 | 一期建成试产。 |
| 10 | 朔州市通宝农副产品有限公司 | 年加工5000吨有机小杂粮项目 | 城区 | 在建 | 3000 |  | 2500 |  | 2500 | 主体完工，设备安装完成80%。 |
|  | 冶金 | 2项 |  |  | 13560 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔州市特种合金技术开发有限公司 | 年产10万吨高精合金项目 | 城区 | 在建 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 已完工。 |
| 2 | 朔州紫金山镁业有限公司 | 年产20万吨工业石灰石项目 | 城区 | 在建 | 7560 |  | 7560 |  | 7560 | 已完工。 |
|  | 化工（医药） | 10项 |  |  | 83320 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西科通化工有限公司 | 年产6000吨橡塑助剂项目 | 应县 | 在建 | 11000 | 4000 | 7000 |  | 8730 | 主要设备正在安装，部分设备已进行调试。 |
| 2 | 应县锦华科技实业有限责任公司 | 年产2万吨草酸生产线 | 应县 | 在建 | 5600 | 400 | 5200 |  | 5600 | 建成试产。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 3 | 山阴金源化工有限公司 | 年产6万吨联醇技改工程项目 | 山阴 | 在建 | 4000 |  | 2600 |  | 2600 | 项目一期工程年产3万吨生产规模已完成。 |
| 4 | 山西瑞丰化工有限公司 | 年产45万吨优质磷复合肥生产线 | 山阴 | 在建 | 11500 |  | 7550 |  | 7550 | 项目投入生产。 |
| 5 | 山阴国飞物资有限公司 | 年产40万吨碳酸钙生产线 | 山阴 | 在建 | 15000 |  | 7000 |  | 7000 | 正在调试设备，试生产。 |
| 6 | 怀仁县环宇净化有限责任公司 | 年产3000吨脱硫柱状活性炭 | 怀仁 | 在建 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 土建完成70%，部分设备已订购。 |
| 7 | 山阴石星化工有限责任公司 | 年产2万吨石灰氮生产线 | 山阴 | 在建 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 项目完工。 |
| 8 | 山西吉呈生物技术有限公司 | 装药用植物空心胶囊及软胶囊生产线 | 应县 | 在建 | 10672 |  | 10672 |  | 2650 | 一期工程完成，已试生产。 |
| 9 | 大同同星抗生素制药公司 | 5000吨/年土霉素制药项目 | 怀仁 | 在建 | 17000 |  | 17000 |  | 16500 | 已完工，即将投产。 |
| 10 | 山西渊源药业有限公司 | 乳酸菌素原料药扩大1000吨项目 | 开发区 | 扩建 | 5000 |  | 1400 |  | 1400 | 正在办理土地手续。 |
|  | 机械制造 | 9项 |  |  | 70257 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔州市西沙河工矿设备有限公司 | 搬迁改造及液压支架项目 | 城区 | 在建 | 7800 |  | 3800 |  | 3800 | 搬迁改造完成95%。 |
| 2 | 朔州市繁盛昇煤机设备有限公司 | 100台掘进机100台输送机项目 | 开发区 | 在建 | 8700 | 500 | 3100 | 500 | 3100 | 厂房主体框架完工。 |
| 3 | 朔州市诚信锅炉制造有限公司 | 500蒸吨新型节能锅炉项目 | 城区 | 在建 | 7900 | 2500 | 5400 | 2500 | 5400 | 完工。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 4 | 中国煤矿机械装备集团公司 | 平朔矿区维修中心项目 | 开发区 | 在建 | 12966 |  | 12966 |  | 11000 | 主要车间已投产，配套的食堂、宿舍7月完工。 |
| 5 | 中煤平朔露天煤矿非煤产业总部 | 中煤非煤工业园项目 | 开发区 | 在建 | 10289 |  | 10289 |  | 5000 | 一期工程建成投产。 |
| 6 | 朔州金华实业有限公司 | 年产230套压铸、注塑、锻造模具项目 | 开发区 | 在建 | 5300 | 1390 | 3300 | 1390 | 3300 | 主体厂房已完成，开始安装设备。 |
| 7 | 朔州永富机修有限责任公司 | 矿用皮带、刮板运输机项目 | 开发区 | 在建 | 2400 | 300 | 2100 | 300 | 1700 | 已完成70%主体工程。 |
| 8 | 山西永长煤机科技发展有限公司 | 矿用防爆无轨胶轮车 | 开发区 | 在建 | 8000 |  | 5000 |  | 5000 | 计划8月份完工。 |
| 9 | 应县老万炉业有限责任公司 | 年产10万台生物质能炉技改项目 | 应县 | 在建 | 7200 | 3000 | 4200 |  | 2600 | 完成工程量的35%。 |
|  | 新材料 | 21项 |  |  | 373023 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔州市润臻新技术开发有限公司 | 粉煤灰综合利用项目 | 城区 | 在建 | 14426 |  | 6926 |  | 6929 | 完成蒸压砌块6万立方米、标砖2.5亿块。 |
| 2 | 朔州市万通源环保建材有限公司 | 年产1.2亿块蒸压砖项目 | 城区 | 在建 | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 已完工。 |
| 3 | 朔州市三诚陶瓷有限公司 | 年产3万吨中、高铝球项目 | 城区 | 在建 | 4800 |  | 1660 |  | 1660 | 完成1万吨生产能力。 |
| 4 | 山西晋坤矿产品有限责任公司 | 年产5万吨超细煅烧高岭土项目 | 平鲁 | 在建 | 12500 |  | 8000 |  | 8000 | 一期工程已投产,二期工程正在初设。 |
| 5 | 平鲁易兴耐磨材料制造有限公司 | 二期工程 | 平鲁 | 在建 | 14650 | 9000 | 2650 | 9000 | 2650 | 已建成联合车间，设备已安装完成，正在进行试生产。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 6 | 山西神固水泥有限公司 | 2500t/a新型干法水泥熟料生产线 | 右玉 | 在建 | 20000 |  | 18000 |  | 18000 | 设备安装、土建已完工，正在联动试车。 |
| 7 | 山西泉鑫高岭土有限公司 | 年产1.5万吨单晶相莫来石项目 | 右玉 | 在建 | 4800 | 1700 | 2800 | 1700 | 2300 | 原料库、成品库、破碎车间完工，竖窑、包装车间已完成80%。 |
| 8 | 山西朔玉建材有限责任公司 | 年产60万吨水泥粉磨站项目 | 右玉 | 在建 | 2000 |  | 1700 |  | 1700 | 包装车间完工，筒仓进行基础工程建设，设备已订购。 |
| 9 | 朔州市绿洲新型建材有限公司 | 1亿块标砖、125万m2隔墙板项目 | 城区 | 在建 | 2997 |  | 1660 |  | 1660 | 1亿块标砖已完成。 |
| 10 | 朔州市朔湘陶瓷有限公司 | 年产5万吨中铝球项目 | 开发区 | 在建 | 7000 | 220 | 4780 | 220 | 4780 | 已建成投产3条生产线。 |
| 11 | 山西金圆水泥有限公司 | 年产400万吨干法水泥与7.5MW余热发电项目 | 城区 | 在建 | 30891 |  | 40000 |  | 40000 | 基建完成95%，设备安装完成70%。 |
| 12 | 大同煤矿集团建材有限公司 | 4500t/a熟料新型干法水泥生产线项目 | 怀仁 | 在建 | 77000 |  | 70300 |  | 70300 | 生料装备、熟料烧成系统已建成，水泥粉磨系统安装工程进入扫尾阶段，矿山工程完成70%。 |
| 13 | 怀仁恒源瓷业有限责任公司 | 日用瓷和地砖项目 | 怀仁 | 在建 | 30000 |  | 10200 |  | 10200 | 日用瓷线完工，进入试生产阶段。 |
| 14 | 山西晶都太阳能电力有限公司 | 年产100MW太阳能电池用单晶硅产业化项目 | 应县 | 在建 | 46000 | 20000 | 26000 |  | 9800 | 完成主车间基础工程，并订购部分设备。 |
| 15 | 应县明禾陶瓷有限责任公司 | 年产4000万件无铅骨质瓷项目 | 应县 | 在建 | 5200 | 3000 | 2200 |  | 3800 | 部分建成投产。 |
| 16 | 应县正东陶瓷有限责任公司 | 年产3000万件高档日用瓷技改项目 | 应县 | 在建 | 5008 | 2000 | 3008 | 1500 | 3000 | 基本完工，进入试生产阶段。 |
| 17 | 山阴炫昂建材有限公司 | 年产130万吨新型干法水泥生产 | 山阴 | 在建 | 49372 | 29623 | 19749 | 5000 | 4700 | 因中煤接收该公司，近期开始论证该项目。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 18 | 平鲁区马家洼新型材料建材厂 | 年产7000万块煤矸石多孔烧结砖项目 | 平鲁 | 在建 | 2420 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 完工。 |
| 19 | 右玉内外石材有限公司 | 20万平米板材加工厂项目 | 右玉 | 在建 | 4800 |  | 1000 |  | 1000 | 购置部分设备，剥山皮。 |
| 20 | 朔州市新时代房地产开发有限公司 | 4500吨t/a水泥熟料、7.5MW余热发电项目 | 城区 | 在建 | 45000 |  | 1300 |  | 1300 | 完成征地手续。 |
| 21 | 应县欣宇陶瓷有限公司 | 年产3000万件高档日用瓷技改项目 | 应县 | 在建 | 2800 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 完成工程量的60%。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
|  | 煤炭 | 48项 |  |  | 965062 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虎龙沟煤业有限责任公司 | 120万吨/年高产高效矿井改造项目 | 怀仁 | 新开工 | 66000 |  | 30100 |  | 30100 | 主付井筒改造完成，三条盘区巷道掘进完成，主井大倾角皮带和付井的绞车安装完毕，综采设备到位。 |
| 2 | 中能芦子沟煤业有限责任公司 | 300万吨/年矿井改扩建项目 | 怀仁 | 新开工 | 36000 |  | 300 |  | 300 | 地质报告已上报，采矿许可证已办理，正在办理其它前期准备工作。 |
| 3 | 山西右玉玉龙煤业公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 右玉 | 新开工 | 70000 |  | 20000 |  | 18000 | 井下正在改造，地面设施建设全面推进。 |
| 4 | 山西右玉元堡煤业公司 | 500万吨/年矿井改造项目 | 右玉 | 新开工 | 141000 |  | 56000 |  | 56000 | 井下巷道改造工程完成60%，地面设施正在推进。 |
| 5 | 大同煤矿集团同煤安平煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7800 |  | 2000 |  | 2000 | 正在订购设备。 |
| 6 | 大同煤矿集团同千井煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7800 |  | 9000 |  | 9000 | 综采设备已到货。 |
| 7 | 山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7400 |  | 11000 |  | 11000 | 综采设备已到货。 |
| 8 | 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7400 |  | 29000 |  | 29000 | 综采设备已到货。 |
| 9 | 山西潞安集团高山煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 8300 |  |  |  |  | 因潞安退出主体，停办。 |
| 10 | 山西朔州山阴中煤顺通辛安煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 8800 |  | 15000 |  | 15000 | 综采设备已到货。 |
| 11 | 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 8800 |  | 9384 |  | 9384 | 综采设备已到货。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 12 | 晋泰煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7700 |  |  |  |  | 现在停办。 |
| 13 | 山西山阴宝山腰寨煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 8400 |  | 4000 |  | 4000 | 已安装综采设备。 |
| 14 | 山西山阴宝山玉井煤业有限公司 | 210万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 11000 |  | 8382 |  | 8382 | 已安装综采设备。 |
| 15 | 山西省山阴县华夏煤业有限公司 | 210万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 11000 |  | 14000 |  | 14000 | 综采设备已到货。 |
| 16 | 山西朔州山阴酉宜煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7400 |  | 85 |  | 85 | 部分设备到货。 |
| 17 | 山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7400 |  | 558 |  | 558 | 综采设备已到货。 |
| 18 | 山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7200 |  | 4958 |  | 4958 | 综采设备已到货。 |
| 19 | 山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7800 |  | 4748 |  | 4748 | 综采设备已到货。 |
| 20 | 山西朔州山阴金海洋南泉湾煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7300 |  | 3220 |  | 3220 | 综采设备已到货。 |
| 21 | 山西朔州山阴金海洋玉皇山煤业有限公司 | 120万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7200 |  | 360 |  | 360 | 综采设备已到货。 |
| 22 | 山西朔州山阴金海洋马营煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 8400 |  | 316 |  | 316 | 综采设备已到货。 |
| 23 | 山西朔州山阴金海洋水泉煤业有限公司 | 90万吨/年矿井改造项目 | 山阴 | 新开工 | 7800 |  | 200 |  | 200 | 综采设备已到货。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 24 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 210万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 45000 |  | 45000 |  | 45000 | 完工。 |
| 25 | 山西中煤西沙河煤业有限公司 | 90万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 20549 |  | 21000 |  | 21000 | 正在进行联合试运行阶段。 |
| 26 | 大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司 | 90万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 8400 |  | 9760 |  | 9760 | 完成地质报告的勘探工作。 |
| 27 | 大同煤业恒宝源煤业有限公司 | 90万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 8400 |  |  |  |  | 勘探地质报告。 |
| 28 | 山西煤炭运销集团石碣峰峪业有限公司 | 90万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 20000 |  | 11000 |  | 11000 | 已完成所有的井巷工作。 |
| 29 | 山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司 | 90万吨/年兼并重组整合项目 | 城区 | 新开工 | 12000 |  |  |  |  | 手续不全项目未开工。 |
| 30 | 山西怀仁峙峰山煤业有限责任公司 | 300万吨/年矿井改扩建项目 | 怀仁 | 新开工 | 38000 |  |  |  |  | 开始做地质报告，采矿许可证已办理。 |
| 31 | 峙峰山吴家窑煤业有限责任公司 | 90万吨/年矿井整合项目 | 怀仁 | 新开工 | 21000 |  |  |  |  | 采矿许可证已办理，正在做初步设计和地质报告。 |
| 32 | 中能芦子沟何家堡煤业有限责任公司 | 90万吨/年矿井整合项目 | 怀仁 | 新开工 | 23000 |  |  |  |  | 采矿许可证已办理，正在做初步设计和地质报告。 |
| 33 | 山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司 | 机械化采煤升级改造90万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 15213 |  | 15000 |  | 15000 | 设备购置10000万元，井巷工程2000万元，土建及地面建筑3000万元。 |
| 34 | 山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司 | 重组改造150万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 30000 |  |  |  |  | 正在报审《地质报告》、《初步设计》。 |
| 35 | 山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 | 重组改造210万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 42000 |  | 3000 |  | 3000 | 《地质报告》已审批，《初步设计》已通过评审。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 36 | 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 | 重组改造90万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 18000 |  | 1100 |  | 1100 | 《地质报告》已审批，《初步设计》已通过评审。 |
| 37 | 山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司 | 重组改造90万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 18000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建及地面建筑2000万元，矿建2000万元，其他1000万元）。 |
| 38 | 山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司 | 重组改造90万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | 地面建筑8000万元，设备购置及其他10000万元。 |
| 39 | 山西朔州平鲁区白芦煤业有限公司 | 重组改造120万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 24000 | 3600 | 7000 | 3600 | 7000 | 《地质报告》已审批，《初步设计》已通过评审，（设备购置10000万元，土建及地面建筑6000万元）。 |
| 40 | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 重组改造120万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 24000 |  | 2900 |  | 2900 | 《地质报告》已审批，《初步设计》已通过评审。 |
| 41 | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 重组改造180万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 36000 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 | 《地质报告》已审批，《初步设计》已通过评审。 |
| 42 | 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 重组改造180万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 36000 | 16000 | 20000 | 16000 | 20000 | 土建及地面建筑6000万元，设备购置及安装20000万元，矿建10000万元，现已完工。 |
| 43 | 山西中煤平朔北岭煤业有限公司 | 重组改造90万吨/年 | 平鲁 | 新开工 | 18000 |  |  |  |  | 正在完善相关建设手续。 |
| 44 | 右玉铁峰煤业公司 | 年入洗原煤600万吨洗煤厂项目 | 右玉 | 新开工 | 33000 |  | 800 |  | 800 | 进行基础工程建设。 |
| 45 | 右玉元堡煤业公司 | 年入洗原煤500万吨洗煤厂项目 | 右玉 | 新开工 | 26000 |  | 1000 |  | 1000 | 进行基础工程建设。 |
| 46 | 怀仁全喜洗煤厂 | 年入洗原煤120万吨洗煤厂 | 怀仁 | 新开工 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 已投产。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 47 | 怀仁兰天洗煤厂 | 年入洗原煤120万吨洗煤厂 | 怀仁 | 新开工 | 1200 |  | 400 |  | 400 | 完成工程量30%。 |
| 48 | 怀仁九鑫洗煤厂 | 年入洗原煤120万吨洗煤厂 | 怀仁 | 新开工 | 1200 |  | 300 |  | 300 | 完成工程量30%。 |
|  | 电力 | 13项 |  |  | 1587000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大唐国际电力集团有限公司 | 4.95万千瓦风力发电项目 | 应县 | 新开工 | 50000 |  | 50000 |  | 3000 | 初步设计已完成，主设备已招标。 |
| 2 | 国际集团山西新能源公司 | 4.95万千瓦风力发电项目 | 右玉 | 新开工 | 50000 |  | 10000 |  | 800 | 四通一平已完工，风电机组基础开挖。 |
| 3 | 神头发电有限责任公司 | 一期平鲁2×600MW发电项目 | 平鲁 | 新开工 | 500000 |  |  |  | 20000 | 进场道路已开通，土建工程已完成30%，主设备招标完成，进场施工电源铁塔已完工，已签合同资金17亿。 |
| 4 | 国电华北洁能公司 | 右玉曹家山二期4.95万千瓦风电项目 | 右玉 | 新开工 | 50000 |  | 10000 |  | 1500 | 已开工，正在进行风电机组基础工程建设。 |
| 5 | 中国大唐集团新能源朔州风力发电有限公司 | 4.95万千瓦风力发电项目 | 城区 | 新开工 | 50000 |  | 35000 |  | 35000 | 已购进设备。 |
| 6 | 太重兴业投资有限公司 | 山阴县织女泉4.95万千瓦风力发电项目 | 山阴 | 新开工 | 50000 |  | 3300 |  | 3300 | 项目的土地预审，环境评价等已拿到省厅的正式批复，规划选址正在开展，接入系统申请已上报电力公司，项目的可研报告也正式呈报山西省发改委。同时工程的现场勘察也已完成。公司已成立项目工作组，整体设计和设备、土建招标的技术准备等前期工作正有序进行。 |
| 7 | 北京天润新能源投资有限公司 | 平鲁区大山台4.95万千瓦风力发电项目 | 平鲁 | 新开工 | 48000 | 3840 | 960 | 3840 | 960 | 征地已完成,正在建设进场道路。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 8 | 山西朔州海丰有限责任公司 | 平鲁区虎头山4.95万千瓦风力发电项目 | 平鲁 | 新开工 | 48000 | 3840 | 960 | 3840 | 960 | 核准文件已批准。 |
| 9 | 晋能集团朔能公司 | 2×300MW热电联供机组项目 | 开发区 | 新开工 | 310000 | 200000 | 110000 |  | 2000 | 正在抓紧装修办公和施工人员住宿房屋及基桩实验。 |
| 10 | 山西福润生物质能热电有限公司 | 2×12MW生物质能热电联供项目 | 应县 | 新开工 | 25000 | 17500 | 7500 |  | 1000 | 前期准备工作基本完成，正在与山西国际能源集团洽谈合作事项。 |
| 11 | 山西昱光发电有限责任公司 | 2×300MW发电工程项目 | 山阴 | 新开工 | 310000 |  | 57519 |  | 57519 | 三合一塔正在建设，土建工程预计年底完工。 |
| 12 | 山西国际电力集团公司 | 下木角乡高家页4.95万千瓦风力发电项目 | 平鲁 | 新开工 | 48000 | 3840 | 960 | 3840 | 960 | 正在测风。 |
| 13 | 大唐新能源投资公司 | 双碾乡白玉山4.95万千瓦风力发电项目 | 平鲁 | 新开工 | 48000 |  |  |  |  | 正在办理核准。 |
|  | 轻工（食品） | 15项 |  |  | 102542 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西汇源食品饮料有限责任公司 | 意大利博高玛470毫升PET无菌冷灌装生产线 | 右玉 | 新开工 | 15000 |  | 15000 |  | 1000 | 厂房、辅机房主体完工，员工活动中心、办公楼正在建设。 |
| 2 | 山西中大科技有限公司 | 年产500吨营养全粉、300吨软胶囊、100公斤木酚素亚麻籽系列产品深加工项目 | 右玉 | 新开工 | 12000 | 2600 | 1170 | 2600 | 1170 | 正在安装钢结构。 |
| 3 | 朔州市佳维粮油加工有限公司 | 二期小杂粮营养素提取项目 | 平鲁 | 新开工 | 8250 | 800 | 4975 | 800 | 4975 | 厂房建设完成,正在装修,以及安装设备。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 4 | 朔州市玉英鲜肉深加工有限公司 | 年加工5000吨鲜肉项目 | 平鲁 | 新开工 | 3200 | 1275 | 1080 | 275 | 1000 | 土建工程完工,正在筹措资金订购设备。 |
| 5 | 山西雁门乳业有限公司 | 10万吨液态奶生产线 | 怀仁 | 新开工 | 15900 |  | 2000 |  | 2000 | 土建完成30%。 |
| 6 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 年产5000吨黄芪系列酒生产线 | 应县 | 新开工 | 3600 | 3000 | 600 |  | 150 | 办理前期相关手续。 |
| 7 | 山西品升食品有限公司 | 脱水蔬菜改扩建项目 | 怀仁 | 新开工 | 2500 |  | 340 |  | 240 | 土建完成70%。 |
| 8 | 怀仁东瑞酿造有限责任公司 | 食醋生产线 | 怀仁 | 新开工 | 1500 |  | 300 |  | 300 | 土建工程完成，正在进行设备改造。 |
| 9 | 万吉包装彩印有限公司 | 企业搬迁、扩建项目 | 开发区 | 新开工 | 3000 |  | 1800 |  |  | 筹备中。 |
| 10 | 朔城区纸板厂 | 2.1万吨高强瓦楞纸项目 | 城区 | 新开工 | 5900 |  | 3000 |  | 3000 | 手续齐全，准备开工。 |
| 11 | 晋北粮油加工有限公司 | 二期亚麻系列产品深加工扩建项目 | 平鲁 | 新开工 | 5192 |  | 899 |  | 899 | 完成厂房等建筑8200平方米，精炼油生产线设备1套，一期工程全部完成已经投产。 |
| 12 | 汇源集团右玉公司 | 沙棘高新技术产品加工二期项目 | 右玉 | 新开工 | 20000 |  | 1000 |  | 1000 | 办公楼、职工宿舍主体开工建设。 |
| 13 | 右玉臣丰食业公司 | 苦荞深加工二期工程项目 | 右玉 | 新开工 | 2000 |  | 300 |  | 300 | 厂房车间开工。 |
| 14 | 山西蓝天沙棘食品饮料公司 | 沙棘深加工项目 | 右玉 | 新开工 | 1000 |  | 400 |  | 400 | 车间完工，正在安装设备。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 15 | 怀仁雁门乳业公司 | 年产4000吨脱水蔬菜 | 怀仁 | 新开工 | 3500 |  | 3500 |  | 3500 | 已投产。 |
|  | 冶金 | 2项 |  |  | 69337 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔能化工有限公司 | 粉煤灰提取氧化铝及铝钛合金项目 | 城区 | 新开工 | 12000 |  |  |  |  | 正在办理土地手续。 |
| 2 | 山西三元炭素有限公司 | 11万吨预焙阳极搬迁改造项目 | 城区 | 新开工 | 57337 |  | 1500 |  | 1500 | 完成征地手续，两个车间的基础工程已完成。 |
|  | 化工（医药） | 8项 |  |  | 245803 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中煤平朔煤业股份有限公司 | 900条/年大型轮胎翻新项目 | 平鲁 | 新开工 | 7400 |  | 950 |  | 950 | 已完成厂地平整和初设。 |
| 2 | 中煤平朔煤业股份有限公司 | 年产30万米输送带及25万米胶管项目 | 平鲁 | 新开工 | 20000 |  | 3100 |  | 3100 | 已完成厂地平整和初设。 |
| 3 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 年处理20万吨粉煤灰项目 | 城区 | 新开工 | 198000 |  | 13000 |  | 13000 | 完成中试。 |
| 4 | 大同华田创生科技有限公司 | 1000吨药用结晶果糖项目 | 怀仁 | 新开工 | 2500 |  | 2000 |  | 2000 | 进入设备调试阶段。 |
| 5 | 山西诺成制药有限公司 | 大输液生产线二期工程项目 | 怀仁 | 新开工 | 8000 |  | 4000 |  | 5700 | 厂房建设完成，主要设备安装完毕。 |
| 6 | 山阴县建强活性石灰公司 | 30万吨碳酸钙项目 | 山阴 | 新开工 | 2700 |  | 3500 |  | 3500 | 土建工程结束，设备安装开始。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 7 | 朔州市玉竹活性石灰公司 | 年产45万吨碳酸钙项目 | 山阴 | 新开工 | 3500 |  | 3200 |  | 3200 | 土建工程结束，设备安装开始。 |
| 8 | 应县源茂橡胶有限公司 | 整体搬迁技术改造项目 | 应县 | 新开工 | 2803 |  | 2803 |  | 1880 | 完成工程量的75.2%。 |
|  | 机械制造 | 3项 |  |  | 19300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西承泰专用车制造有限公司 | 1200辆专用车项目 | 怀仁 | 新开工 | 6700 |  | 4000 |  | 4000 | 一期工程结束，现已投入试生产。 |
| 2 | 朔州市华荣配电设备制造有限公司 | 环保型非金属预装箱式变电站项目 | 开发区 | 新开工 | 3600 |  | 3600 |  |  | 正在办理土地手续。 |
| 3 | 大唐新能源朔州风电有限公司 | 风力发电机组装项目 | 城区 | 新开工 | 9000 |  | 500 |  | 500 | 正在地质钻探。 |
|  | 新材料 | 13项 |  |  | 92972 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西宝杰特殊材料有限责任公司 | 煤矸石熟料项目 | 怀仁 | 新开工 | 5000 |  | 1000 |  | 540 | 报批手续已通过，与日商合资正在进行设备改造。 |
| 2 | 朔州丰宇集团有限公司 | 新型环保建筑材料项目 | 开发区 | 新开工 | 7500 |  | 2500 |  | 2500 | 两个厂房已完工,5月底安装设备。 |
| 3 | 朔州市晶鑫粉煤灰制砖有限公司 | 20万m3砌块、6000万块空心砖项目 | 城区 | 新开工 | 4800 |  |  |  |  | 正在办理手续。 |
| 4 | 山西天磊高岭土有限公司 | 10万吨高岭土精加工项目 | 怀仁 | 新开工 | 43000 |  | 9000 |  | 9000 | 主要设备已订购，现已开工建设。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目 性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 5 | 朔州世嘉实业公司 | 内外墙砖生产线 | 怀仁 | 新开工 | 4600 |  | 500 |  | 500 | 正在进行土建。 |
| 6 | 朔州市平鲁区井坪东洼新型建材厂 | 年产6000万块煤矸石多孔烧结砖项目 | 平鲁 | 新开工 | 1000 | 400 | 600 | 400 | 600 | 已投产。 |
| 7 | 平鲁区百合建材有限公司 | 年产6000万块煤矸石多孔烧结砖项目 | 平鲁 | 新开工 | 1000 |  | 800 |  | 680 | 完成工程量的60%。 |
| 8 | 平鲁区杰旺有限公司 | 年产20万立方加气混泥土砌块项目 | 平鲁 | 新开工 | 1298 |  |  |  |  | 项目正在进行可行性研究。 |
| 9 | 怀仁龙欣瓷业有限责任公司 | 年产400万平米建筑瓷项目 | 怀仁 | 新开工 | 5000 |  | 600 |  | 600 | 正在进行土建工程。 |
| 10 | 怀仁晶屹陶瓷有限责任公司 | 地砖二期工程项目 | 怀仁 | 新开工 | 9000 |  | 6000 |  | 6000 | 一期工程已完工，二期正在进行前期工作。 |
| 11 | 应县东进陶瓷有限公司 | 年产6000万件高档日用瓷技改项目 | 应县 | 新开工 | 2800 | 1000 | 1800 |  |  | 前期准备。 |
| 12 | 应县顺鑫陶瓷有限公司 | 年产6000万件高档日用瓷技改项目 | 应县 | 新开工 | 2974 | 1600 | 1374 |  |  | 前期准备。 |
| 13 | 怀仁中芦晋昌公司 | 年产120万吨水泥粉磨站 | 怀仁 | 新开工 | 6500 |  | 2000 |  | 2000 | 一期完工，正在试产。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
|  | 电力 | 11项 |  |  | 5647740 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国恩菲朔州新能源有限公司 | 1GWP光伏并网发电项目 | 开发区 | 前期 | 2500000 | 1750000 | 750000 |  |  | 正在办理审批手续。 |
| 2 | 中国大唐电力集团山西分公司 | 2×300MW空冷机组热电厂项目 | 城区 | 前期 | 280000 |  |  |  |  | 做前期准备工作。 |
| 3 | 平朔煤矸石发电公司 | 平朔煤矸石综合利用4×350MW循环流化床锅炉直接空冷机组 | 平鲁 | 前期 | 524395 |  |  |  |  | 在国家发改委申请路条办理手续。 |
| 4 | 山西右玉玉龙投资集团公司 | 牛心堡4.95万千瓦风力发电项目 | 右玉 | 前期 | 50000 |  | 30000 |  | 25000 | 33个基础已挖完。 |
| 5 | 太原诚达有限公司 | 右玉牛家堡4.95万千瓦风力发电项目 | 右玉 | 前期 | 50000 |  | 400 |  | 400 | 已开工建设。 |
| 6 | 山西金盟国际能源集团有限公司 | 应县一期2×660MW机组项目 | 应县 | 前期 | 550000 | 400000 | 150000 |  |  | 争取国家发改委立项批复。 |
| 7 | 山西国际电力公司 | 20MW太阳能发电项目 | 右玉 | 前期 | 9000 | 2090 | 18807 |  | 2088 | 基座基础已完成2700个，预计9月光伏组建安装完毕，力争10月并网发电。 |
| 8 | 山西汇诚电冶有限公司 | 2×60MW垃圾发电项目 | 城区 | 前期 | 91147 |  |  |  |  | 正在进行前期调研。 |
| 9 | 北京能源投资集团 | 2×660MW机组项目 | 右玉 | 前期 | 500000 |  | 100 |  | 100 | 初可研完成，着手项目文本资料的编制。 |
| 10 | 山西中煤金海洋能源有限公司 | 2×1000MW机组项目 | 山阴 | 前期 | 750000 | 600000 | 150000 |  | 700 | 项目初步可研已完成，省发改委于10月份召开初设评审会，已报省发改委申请列入“十二五”规划，项目可研阶段工作已全面展开，相关手续正在办理中。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
| 11 | 山西昱光发电有限责任公司 | 2×350MW煤矸石发电项目 | 山阴 | 前期 | 262198 |  | 20000 |  | 20000 | 规划、土地文件已上报，环评手续正在办理，可行性研究报告已拟定。 |
|  | 食品（轻工） | 3项 |  |  | 12058 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西晋利糖果有限责任公司 | 特色工艺果糖项目 | 怀仁 | 前期 | 6000 |  | 200 |  | 200 | 正在进行土建。 |
| 2 | 怀仁三利肉业公司 | 羊肉自动流水生产线 | 怀仁 | 前期 | 1000 |  |  |  |  | 正在进行前期准备工作。 |
| 3 | 应县宏宇针织制衣有限公司 | 高中档内衣加工生产线 | 应县 | 前期 | 5058 | 3000 | 2058 |  |  | 正在办理土地手续。 |
|  | 冶金 | 1项 |  |  | 28000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山西汇诚电冶有限公司 | 年产70万吨高炭铬铁项目 | 城区 | 前期 | 28000 |  |  |  |  | 正在进行前期可研工作。 |
|  | 化工 | 3项 |  |  | 59321 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山阴金源化工有限公司 | 年产5万吨乌洛托品生产线 | 山阴 | 前期 | 7000 |  | 400 |  | 400 | 正在进行前期申报。 |
| 2 | 山阴石星化工有限责任公司 | 1万吨/年双氰胺生产线 | 山阴 | 前期 | 2621 |  | 350 |  | 350 | 项目正在筹备阶段。 |
| 3 | 平鲁区平安化肥有限责任公司 | 四期技改年产18万吨多孔硝氨项目 | 平鲁 | 前期 | 49700 |  | 200 |  | 200 | 项目前期准备工作已就绪，正在办理征地手续。 |

朔州市2010年产业调整和振兴重点项目进展情况表

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 区县 | 项目性质 | 总投资 | 已到位资金 |  | 累计完成投资 |  | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 自筹及其他 | 银行贷款 | 自筹及其他 |  |
|  | 机械制造 | 2项 |  |  | 6965 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朔州市鹏飞砂轮有限公司 | 年产万吨大砂轮项目 | 开发区 | 前期 | 3965 | 1000 | 2965 |  | 800 | 已建设完成一栋车间。 |
| 2 | 山西特威尔机械制造有限公司 | 煤机及汽车配件生产项目 | 怀仁 | 前期 | 3000 |  |  |  |  | 正在进行前期准备工作。 |
|  | 新材料 | 3项 |  |  | 19665 |  |  |  |  |  |
| 1 | 怀仁利达建材有限公司 | 煤矸石空心砖项目 | 怀仁 | 前期 | 5000 |  | 60 |  | 60 | 正在进行窑炉改造。 |
| 2 | 应县天美瓷业有限责任公司 | 年产500万件堇青石蜂窝陶瓷项目 | 应县 | 前期 | 6665 | 4000 | 2665 |  | 500 | 主生产车间完成50% 。 |
| 3 | 应县新星陶瓷有限公司 | 年产300万㎡中高档气抛光砖生产线项目 | 应县 | 前期 | 8000 | 6000 | 2000 |  |  | 前期准备中。 |