附件:

朔州市2010年上半年住房和城乡建设工作

目标责任书完成情况一览表

住房建设

| 项目 | 省定任务 | 分解情况 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 开工面 积（㎡） | 开工 套数 |  | 完成投资 （万元） | 完成总任务的比例（%） |
| 廉 租 住 房 | 开工建设12.48万平方米、2496套，年度计划投资17330万元。 | 右玉 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资1800万元。 | 1.5万 | 300 |  | 940 | 52.22 |
|  |  | 平鲁区 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资1800万元 | 1.5万 | 300 |  | 500 | 27.7 |
|  |  | 朔城区 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资2250万元。 | 3万 | 600 |  | 200 | 8.8 |
|  |  | 山阴 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资2250万元 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 应县 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资1800万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 怀仁 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资2250万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 开发区 | 开工建设1.5万平方米、300套，年度计划投资2600万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 经 济 适 用 住 房 | 开工建设12万平方米、1726套，年度计划投资17400万元。 | 右玉 | 开工建设1万平方米、144套，年度计划投资1400万元。 | 3.45万 |  | 500 | 1660 | 118.57 |
|  |  | 平鲁区 | 开工建设1万平方米、144套，年度计划投资1400万元。 | 1万 | 144 |  | 600 | 42.8 |
|  |  | 朔城区 | 开工建设2万平方米、286套，年度计划投资3000万元。 | 2万 | 286 |  | 3000 | 10 |
|  |  | 山阴 | 开工建设1万平方米、144套，年度计划投资1400万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 应县 | 开工建设1万平方米、144套，年度计划投资1400万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 怀仁 | 开工建设1万平方米、144套，年度计划投资1400万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 城 市 棚 户 区 改 造 住 房 | 开工建设112万平方米、12452套，年度计划投资167550万元。 | 平鲁区 | 开工建设10万平方米、1112套，年度计划投资15000万元。 | 10.4万 | 1156 |  | 5000 | 33.3 |
|  |  | 右玉 | 开工建设1万平方米、112套，年度计划投资1450万元。 | 1.5万 | 260 |  | 300 | 20.68 |
|  |  | 朔城区 | 开工建设85万平方米、9446套，年度计划投资127500万元 | 17.3万 | 1730 |  | 200 | 1.0 |
|  |  | 山阴 | 开工建设6万平方米、668套，年度计划投资9000万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 应县 | 开工建设4万平方米、446套，年度计划投资5600万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 怀仁 | 开工建设6万平方米、668套，设年度计划投资9000万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 国 有 工 矿 棚 户 区 改 造 住 房 | 开工建设40万平方米、4455套，年度计划投资60000万元。 | 山阴 | 开工建设2.5万平方米、278套，年度计划投资3750万元。 | 7.1万 | 788 |  | 5000 | 133.3 |
|  |  | 朔城区 | 开工建设5.3万平方米、592套，年度计划投资7950万元。 | 25万 | 2900 |  | 200 | 2.5 |
|  |  | 开发区 | 开工建设8万平方米、889套，年度计划投资12000万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 平鲁区 | 开工建设5万平方米、556套，年度计划投资7500万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 怀仁 | 开工建设10.3万平方米、1148套，年度计划投资15450万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | 右玉 | 开工建设5.1万平方米、568套，年度计划投资7650万元。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

| 项目 | 省定任务 | 分解情况 |  | 完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有建筑节能改造 | 完成市府南小区住宅楼节能改造建筑面积11.4万平方米 | 市本级完成市府南小区住宅楼节能改造建筑面积11.4万平方米 |  | 开工面积 | 完成 投资 | 完成比例（%） |
|  |  |  |  | 11.4万㎡ | 300 | 23 |
| 新建建筑50%节能标准执行率（%） | 设区城市为100，县（市）为95 |  |  | 设计执行率（%） | 认定书发放率（%） | 现场执行率（%） |
|  |  | 市本级 | 100 | 100 | 100 | 待验收 |
|  |  | 朔城区 | 100 | 100 | 100 | 待验收 |
|  |  | 平鲁区 | 100 | 100 | 0 | 待验收 |
|  |  | 山阴 | 95 | 100 | 100 | 待验收 |
|  |  | 应县 | 95 | 100 | 100 | 待验收 |
|  |  | 怀仁 | 95 | 100 | 100 | 待验收 |
|  |  | 右玉 | 95 | 100 | 100 | 待验收 |
| 新竣工建筑采暖具有分户计量和分户控制功能比例（%） | 100 | 市本级及六县区均为100 |  | 全市新建建筑采暖实施了分计量的共63项工程，建筑面积120多万平方米，热计量执行情况均未验收 |  |  |
| 新建建筑可再生资源应用比例（%） | 25 | 市本级及六县区均为25 |  | 应县正在建设3.5万㎡的地热源采暖 |  |  |

建筑节能

| 项目 | 省定任务 | 分解情况 |  | 完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇生活垃圾无害化处理场建设（个） | 1、怀仁县4月底前投入正常使用。 2、应县6月底前投入正常使用 3、平鲁区、右玉县12月底前建成投入正常使用 4、山阴县6月底前开工建设，12月底前完成总工程量的50%以上 |  |  | 总投资（万元） |  | 完成 投资 （万元） |  | 完成率 （%） |
|  |  | 怀仁县 | 4月底前投入正常使用 | 6800 |  | 6000 |  | 88 |
|  |  | 山阴县 （新建） | 6月底前开工建设，12月底前完成总工程量的50%以上 | 3647 |  | 2463 |  | 68 |
|  |  | 平鲁区 | 12月底前建成投入正常使用 | 3139 |  | 1840 |  | 59 |
|  |  | 右玉县 （新建） | 12月底前建成投入正常使用 | 2612 |  | 1010 |  | 39 |
|  |  | 应县 | 6月底前投入正常使用 | 3900 |  | 1500 |  | 38 |
| 污水处理率（%） | 全市（含县城）为90，中心城区（含城区、开发区）为97，中心城区和平鲁区平均为95 |  |  | 处理率（%） |  |  | 负荷率（%） |  |
|  |  | 山阴县 | 87 | 87 |  |  | 85 |  |
|  |  | 平鲁区 | 90 | 91 |  |  | 65 |  |
|  |  | 市本级（含城区、开发区） | 97 | 97 |  |  | 60 |  |
|  |  | 怀仁县 | 88 | 95 |  |  | 60 |  |
|  |  | 应县 | 89 | 92 |  |  | 52 |  |
|  |  | 右玉县 | 50 | 0 |  |  | 0 |  |
| 城镇污水处理厂建设（个） | 1、朔州市中水处理厂6月底前建成投入正常运营 2、右玉县污水处理厂3月底前建成，5月底前投入正常运营 | 市本级 | 6月底前建成投入正常运营 |  | 规模为3.2万吨，工程总投资5617万元，现基本完成了厂区土建工程，现进入安装调试阶段 |  |  |  |
|  |  | 右玉县 | 3月底前建成，5月底前投入正常运营。 |  | 6月投入试运营，日处理污水3500-4000吨 |  |  |  |

城镇垃圾污水

市场监管

| 项目 | 省定 任务 | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市区 | 城区 | 平鲁 | 山阴 | 应县 | 怀仁 | 右玉 |
| 建筑工程应招标率（%） | 100 | 应招标数 | 12 | 22 | 29 | 6 | 11 | 6 | 6 |
|  |  | 实招标数 | 12 | 22 | 29 | 6 | 11 | 6 | 6 |
|  |  | 招标率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 建筑工程施工合同备案率（%） | 100 | 合同数量 | 8 | 22 | 23 | 6 | 8 | 5 | 6 |
|  |  | 备案数量 | 8 | 22 | 23 | 6 | 8 | 5 | 6 |
|  |  | 备案率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 建筑工程监理合同备案率（%） | 100 | 合同数量 | 8 | 22 | 29 | 6 | 11 | 5 | 6 |
|  |  | 备案数量 | 8 | 22 | 29 | 6 | 11 | 5 | 6 |
|  |  | 备案率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 在建工程项目施工许可办证率（%） | 100 | 在建数量 | 8 | 22 | 23 | 6 | 8 | 5 | 6 |
|  |  | 办证数量 | 8 | 22 | 23 | 6 | 8 | 5 | 6 |
|  |  | 办证率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |